АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.08.2022 п. Новочернореченский № 31-р

Об утверждении плана-графика поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Новочернореченского сельсовета

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план-график поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новочернореченского сельсовета.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» https://novchern-adm.ru/

Глава сельсовета Е.С. Моисеенко

Приложение к распоряжению

от 29.08.2022 № 31-р

План-график

поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме предоставляемых администрацией Новочернореченского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Подключение к защищенному контуру на рабочих местах специалистов, участвующих в оказании социально-значимых услуг (ПГС, ЕПГУ) | до 31.10.2022 | Специалисты 1 категории |
| 2 | Приведение нормативных правовых актов в соответствии с ТАР и ОЦС  | до 31.10.2022 | Специалисты 1 категории |
| 3 | Размещение информации на РГУ и на ЕПГУ | до 31.12.2022 | Специалисты 1 категории |
| 4 | Размещение на ЕПГУ форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01.03.2023 | Специалисты 1 категории |
| 5 | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием ЕПГУ | до 01.07.2023 | Специалисты 1 категории |
| 6 | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием ЕПГУ мониторинга хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 31.12.2023 | Специалисты 1 категории |