АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

### КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023                       п. Новочернореченский                                      №   17

О подготовке к паводку 2023 года на территории Новочернореченского сельсовета

В целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования Новочернореченский сельсовет, и  предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 7,16, 19 Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1) состав противопаводковой комиссии, согласно Приложению 1;

2) план противопаводковых мероприятий, согласно Приложению 2;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок», и размещению на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет»  https://novchern-adm.ru/

# Глава сельсовета                                                                       Е.С. Моисеенко

Приложение № 1 к

постановлению администрации

Новочернореченского сельсовета

от 16.03.2023 № 17

## Состав

## противопаводковой комиссии

Моисеенко Елена Сергеевна      -    председатель комиссии,

Ельцина Ольга Владимировна   -    заместитель председателя комиссии,

Жадейко Людмила Васильевна    -   секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шпак Игорь Геннадьевич              -   мастер Чернореченского участка ДТВ,

Коромчакова Мария Ильинична    - специалист 1 категории,

# Русакова Анастасия Анатольевна - специалист 1 категории.

Приложение № 2 к

постановлению администрации

Новочернореченского сельсовета

от 16.03.2023 №  17

План

противопаводковых мероприятий

| № пп | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверить ГТС на предмет технической исправности и готовности к весеннему половодью. Определить объём работ по подготовке к паводку, необходимые для этого финансовые и материальные ресурсы | до 15.04.2023 | Новочернореченский сельсовет | Руководители, Администрация сельсовета противопаводковая комиссия |
| 2. | В целях контроля обстановки по пропуску паводковых вод установить водомерные посты на ГТС для наблюдения за уровнем подъёма воды | до 15.04.2023 | Новочернореченский сельсовет | Руководители, противопаводковая комиссия |
| 3. | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по страхованию жизни, здоровья и имущества физических лиц от ЧС | Весь паводковый период | Новочернореченский сельсовет | Администрация, противопаводковая комиссия |
| 4. | Изготовить знаки и информационные щиты, запрещающие выход людей на лёд и обеспечить их установку по берегам водоёмов | до 20.03.2023 | Новочернореченский сельсовет | Администрация, противопаводковая комиссия |
| 5. | Подготовить информационный и агитационный материал для проведения разъяснительной работы среди населения и учащихся школ о мерах безопасности в период весеннего ледохода. | до 15.04.2023 | Новочернореченский сельсовет | Администрация, противопаводковая комиссия |
| 5. | Выявить места незаконно организованных свалок мусора, принять меры к их устранению. | Весь паводковый период | Новочернореченский сельсовет | Администрация, противопаводковая комиссия |
| 6. | Провести ревизию всех водозаборных устройств, артезианских скважин и водонапорных башен, спланировать мероприятия по защите их от попадания талых вод и других загрязняющих веществ | до 20.04.2023 | Новочернореченский сельсовет | Администрация, Противопаводковая комиссия |
| 7. | Проверить наличие и исправность систем оповещения | до 30.03.2023 | Новочернореченский сельсовет | Администрация сельсовета |
| 8. | Разработать и распространить памятки по вопросам защиты населения от ЧС, обусловленных весенним паводком | Весь паводковый период | Новочернореченский сельсовет | Администрация сельсовета |
| 9. | Инициировать разъяснительную работу о необходимости очистки водоотводных канав от заторов, мусора на территории частных подворий, водотоков в целях предотвращения подтоплений снеговыми, талыми водами (сходы, обход,письменные извещения, памятки) | Весь паводковый период | Новочернореченский сельсовет | Администрация сельсовета, жители |
| 10. | Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | Весь паводковый период | Новочернореченский сельсовет | Руководители, Администрация сельсовета |
| 11. | Создать резерв ГСМ | до 31.03.2023 | Новочернореченский сельсовет | Администрация сельсовета |